Проект!

АКТУАЛИЗИРАНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА

Съдържание

- Обща цел (Визия)

- Стратегически и специфични цели

- SWOT анализ

- Принципи на стратегията

- План за действие (приложение)

- Обща цел на Стратегията (Визия)

Общата цел на Стратегията е в рамките на следващите седем години, разчитайки на ресурсите и възможностите, произтичащи от нашата принадлежност към Европейския съюз и Съвета на Европа, както и на вътрешното демократично съзряване на гражданското общество и професионалната общност в България, да надгради усилията за модернизация на съдебната власт и да завърши реформата й като:

- Постигне действени гаранции за независимост на съда и съдебната власт

- Осигури добро управление на органите на съдебната власт и висока ефективност на тяхното функциониране

- Разгърне потенциала на човешкия ресурс на съдебната власт и гарантира високата мотивация, компетентност и социална отговорност на съдиите, прокурорите и следователите

- Реализира модерна наказателна политика и необходимите институционални и нормативни реформи

- Осигури пълноценно право на справедлив процес на всеки гражданин и ефективна защита на правата на човека

И по този начин:

- Осигури европейски стандарт на правосъдие на физическите и юридическите лица

- Превърне съдебната власт в ефективен гарант за върховенството на закона и оздравяването на държавното управление и институциите в страната ни

Становище на ВСС: Формулираните шест стратегически цели са основни принципи на всяка правова държава, които споделяме и подкрепяме. Становището ни по някои отделни  мерки излагаме по систематичната им подредба

- Стратегически и специфични цели

Стратегическа цел 1: 	Гарантиране независимостта на съда и на другите органи на съдебната власт чрез ефективни мерки срещу  корупция, политически и икономически натиск и други зависимости

Специфична цел 1: 	Преодоляване на институционалните причини за неправомерно влияние върху и чрез Висшия съдебен съвет

    - Преструктуриране на Висшия съдебен съвет (ВСС) така, че решенията по кариерни и дисциплинарни въпроси за съдии да се вземат от колегия, включваща мнозинство от съдии, избрани от съдии, а за прокурори и следователи – от колегия на прокурорите и следователите.

Становище на ВСС: Членовете от настоящия състав на ВСС изразяват съмнение по отношение на мярката „преструктуриране” чрез създаване на две колегии в Съвета, които да могат да вземат самостоятелни решения по кадрови и дисциплинарни въпроси в съдебната власт, осъществена само чрез изменение в ЗСВ. Членовете на ВСС са на мнение, че за постигане на преструктурирането е необходима конституционна промяна. При действието на сегашните конституционни текстове, ВСС може да взема всички свои решения единствено като колективен орган, състоящ се от всички свои членове.  Въпросът не е чисто политически  /в смисъл на прерогатив за вземане на решение от политическата власт/, тъй като ако всяко кадрово решение, взето от съответната колегия, бъде подложено на съмнение за компетентността на органа, който го е взел, би се стигнало до остра дестабилизация на актовете на органите на съдебната власт.

От друга страна, предложението за преструктуриране на ВСС на две колегии, не е обосновано с изследване как то ще се промени и отстрани проблемите на съдебната власт. Липсват гаранции за ефективността на тази мярка спрямо целта, която преследва. Няма експертиза на рисковете, които могат да възникнат за независимостта на двете отделни камари от влиянието на административните ръководители на високи длъжности в органите на съдебната власт. Международният опит в управлението на съдебната власт е изключително разнообразен, а в традициите на българската съдебна система липсват аналогични ситуации, от които може да се почерпи емпиричен опит. Преглед на структурирането и на функциите на автономни институции на управление на съдебната власт в държавите-членки на Европейския съюз, може да се направи  от  Наръчника на Европейската мрежа на съдебните съвети – наличен на Интернет сайта на ВСС, раздел „Международно сътрудничество”, Европейска мрежа на съдебните съвети, проекти 2013 – 2014 г.

Предложение на ВСС:  В   плана за действие би трябвало да се предвиди и конституционна промяна. Да се предшества от анализ на рисковете от такава промяна.

Второ предложение на ВСС: Ако се възприеме тезата, че преструктурирането може да се извърши само чрез изменения в ЗСВ, след предложения от МП текст да се добави: „с осигуряване на гаранции за еднакъв подход от страна на двете колегии при вземане на кадровите и дисциплинарни решения и за действия на ВСС като единен орган спрямо останалите му правомощия.”

    - Преминаване към модел на ВСС, заседаващ на сесии, подпомаган от постоянно действащи комисии към него, съставени от командировани за целта магистрати.

Становище на ВСС: Членовете на ВСС намират, че връщането на модела на непостоянно действащ ВСС отпреди 2007 година, е отстъпление от реформата, а не нейно развитие. Непостоянно действащият ВСС е показал много повече недостатъци от постоянно действащия /да не правим грешката да забравяме бързо/. Неубедителен е моделът на непостоянно действащ ВСС с постоянно действащи постоянни комисии от командировани магистрати. На първо място, се обезмисля самото съществуване на ВСС като структура от членове, които се събират на сесии, за да легализират решенията на постоянните комисии, където се измества реалното им вземане. Съмненията са, че мярката има за цел  да  преодолее конституционната структура на органа. На второ място, командироването на магистрати в постоянните комисии не ги прави независими от съответните административни ръководства, т.е. очевидно не може да осъществи специфичната цел, към която е насочена  мярката. На трето място, разходите за поддържането на такъв модел се удвояват.

Предложение на ВСС: текстът да отпадне.

    - Пряк избор на членовете на професионалната квота във ВСС, провеждан на съответните общи събрания при гарантирана тайна на вота.

Становище от ВСС:  Подкрепя мярката. От м. май 2014 г. ВСС е започнал работа по изготвяне на предложения за подготовка на законовата рамка, и на софтуер за пряк избор, съобразно сега действащата разпоредба на пар. 33 ал. 1 от ПЗР на ЗСВ /Д.В., бр. 50 от 3.07.2012 г./.

    - Създаване на ефективни нормативни и организационни гаранции за прозрачността на процеса по номиниране и избор на парламентарната квота във ВСС и нейния обществен характер.

Предложение на ВСС: След предложения текст от МП да се добави: „ осигуряващи избор на авторитетни  личности, широко подкрепени от общността, от която произлизат”

    - Обществена дискусия за необходимостта от други промени в модела на ВСС, включително за:

    - обществените механизми за контрол върху парламентарната квота и необходимостта нейният размер да бъде намален така, че да не крие риск за доминиране над професионалната;

Предложение на ВСС: Да се добави нова точка: „механизми за контрол на професионалните общности върху професионалната квота;”

    - промени в статуса на председателите на Върховния касационен съд (ВКС), Върховния административен съд (ВАС) и главния прокурор.

    - Ежегодно изготвяне и обсъждане на доклади за независимостта на съдебната власт.  Формулиране на мерки по констатираните проблеми от отговорните институции.

Предложение на ВСС: Текстът да се синхронизира с текста на 1.2.4

Специфична цел 2: 	Съдийското самоуправление като ефективно средство за ограничаване възможностите за административни форми на влияние върху независимостта на съда и повишаване на отговорността и ефикасността на администрирането на съдилищата

    - Разширяване на правомощията на общите събрания на съдите в процеса на администриране на съдилищата и номинирането и/или избор на председателите, заместник-председателите и председателите на отделения.

    - Ефективно утвърждаване на съответствието на статуса на председателите на съдилищата с принципа „пръв сред равни” чрез  включване на съдиите при упражняване на организационните правомощия на председателите.

    - Пряк избор от общите събрания на всяка от магистратските професии  на персоналния състав на постоянните комисии към ВСС и комисиите за провеждане на конкурсите за преместване и повишаване.

Становище на ВСС: Становището за съществуването на постоянни комисии, различни по състав от членовете на ВСС, е изразено по-горе. ВСС има законодателно предложение , изразено още през 2013 година, а именно членовете на конкурсните комисии да се избират не между всички магистрати, а между магистрати, избрани и посочени от общите събрания на съответните органи на съдебната власт, които са с оценка от атестацията „много добра” и нямат дисциплинарни производства или наложени дисциплинарни наказания.

Предложение от ВСС: Текстът на 1.2.3. да бъде изменен така: „Участие на общите събрания на органите на съдебната власт при определяне на магистратите, участващи в комисиите за провеждане на конкурсите за назначаване, преместване и повишаване.”

    - Включване в приеманите от общото събрание на съдиите  годишни отчетни доклади на съдилищата на специален раздел за независимостта на съда, съдържащ  анализ и коментар на всички  случаи на опит за упражняване на влияние върху съда, направените отводи, подадените сигнали и резултатите от извършените регулярни или извънредни инспекции, включително от ИВСС.

Предложение от ВСС: Да се предвиди същата мярка и по отношение на прокуратурата и НСлС.

Специфична цел 3: 	Систематична политика за превенция на корупцията в съдебната власт

    - Интегрирана политика за предотвратяване на конфликта на интереси и корупцията в рамките на съдебната власт. Електронни регистри за деклариране на разширен кръг обстоятелства.

Становище на ВСС:  В отчетния доклад на Постоянната комисия за предотвратяване и установяване на конфликта на интереси на ВСС има изведен анализ на проблемите в действащата уредба и сериозните й недостатъци при прилагането й спрямо магистратите, които следва да се съобразят. ВСС изрично е посочил слабостите при прилагането на тази уредба в годишния  доклад за дейността си през 2013 година.

Предложение на ВСС: Към текста на 1.3.1. да се добави ново изречение: „Преосмисляне на досегашната законова рамка и преодоляване на противоречията и празнотите в нея.”

    - Изграждане на помощно звено „Интегритет" към етичната комисия на ВСС, натоварено с периодични проверки по утвърдена методология на магистратите и съдебната администрация за наличие на про-корупционни фактори.

Становище на ВСС: изграждането на такова звено би било с много спорни последици. Има опасност да се превърне в репресивно звено, особено ако не е с балансиран персонален състав, което, в сегашните условия, е реална опасност.

Предложение на ВСС: Текстът на 1.3.2. да се измени така: „Засилване на административния и организационен капацитет на етичната комисия на ВСС и етичните комисии на органите на съдебната власт, за извършване на периодични проверки по утвърдена методология на магистратите и съдебната администрация, за наличие на прокорупционни фактори“.

    - Въвеждане на механизми за ефективно приложение на правилата на съдебната етика от съдиите, прокурорите и следователите и от страна на ВСС.

    - Въвеждане на механизми за бързина, обективност и отчетност на провежданите разследвания срещу магистрати и създаване на действени гаранции, че разследванията не се използват за формиране на зависимост у разследваните.

    - Премахване на административната преценка при формиране възнагражденията на магистратите, включително за допълнително материално стимулиране, което да не се превръща в скрит механизъм за поощряване на едни и ощетяване на други.

Становище на ВСС: При действащия механизъм законово определена е минималната и максималната основна работна заплата за магистрати, съответно за най-ниската и най-високата длъжност в системата.  Формирането на основната работната заплата не зависи от преценка на административните ръководители. Такава субективна преценка от страна на административните ръководители съществува при формиране на  допълнителното материално стимулиране и  тя трябва да бъде подложена на преразглеждане. Обратно становище застъпва постоянната комисия по бюджет и финанси на ВСС, която счита, че това е част от правото на административния ръководител да дава преценка на качествата на отделния магистрат.

    - Изработване на стандарт за сигурност на информационните технологии, използвани в съдебната власт.

    - Създаване на гаранции за сигурност и прозрачност на процеса по разпределение на делата на случаен принцип и по определяне на персоналния състав на отделните съдебни състави.

    - Изграждане на капацитет на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) да следи за системни корупционни фактори в работата на органите на съдебната власт. ????

    - Изготвяне на ежегодни доклади от ВСС за наличие на данни за корупция и оценка на ефективността на мерките за борба с нея и публичното им обсъждане.

Стратегическа цел 2:	Човешкият капитал на съдебната власт – основен ресурс и фокус на реформата: статус на съдиите, прокурорите и следователите

Специфична цел 1: 	Реформа на юридическото образование и стажовете като гаранция за висока входяща квалификация и мотивация на човешкия капитал на съдебната власт

    - Осъвременяване на държавните изисквания към преподаваните дисциплини в юридическите факултети.

    - Въвеждане на нови форми на работа със студентите, ориентирани към придобиване на необходими за практиката умения, повишаване на тяхната социалната компетентност и ангажираност.

    - Превръщане на стажовете по време на следването и след дипломиране в реална форма на практическа подготовка.

    - Превръщане на теоретико-практическия изпит за придобиване на правоспособност в реална проверка на практическите умения.

Становище на ВСС : Изразяваме подкрепа

Специфична цел 2:	Гарантиране на доверието в конкурсите за назначаване и повишаване на магистрати

    - Оценка на организацията и методиката на провеждане на конкурсите и факторите за недоверие в тях; приемане на предложения за подобряване на организацията и методиката на конкурсите.

    - Въвеждането като част от първоначалните конкурси за назначаване на съдии и прокурори и атестациите за придобиване на несменяемост на познанията по професионална етика и оценка на развитието на личността, включително общата и правна култура, правосъзнанието и индивидуалната независимост на кандидатите.

Становище на ВСС: ВСС няма принципно несъгласие, но мярката е широко формулирана и дава възможност за превратно тълкуване. Например оценката за развитието на личността би могла да се използва като мотив за отстраняване на кандидат и заместването му с друг.

    - Провеждане на централизирани конкурси от комисии, определени по материя.

Становище на ВСС: Практиката на ВСС категорично показва несъстоятелността на провеждането на централизирани конкурси тогава, когато става въпрос за попълване на свободни места чрез преместване и повишаване в длъжност. Конкурсите за първоначално назначаване и сега са централизирани /чл. 176 ал. 1 от ЗСВ/. Централизиран конкурс означава технологично да се провеждат не повече от два конкурса годишно /при най-добра организация/, което оставя органите на съдебната власт непопълнени свободни щатове за продължителен период от време. Самите магистрати и административни ръководители силно се противопоставят на такъв подход; ВСС и досега не може да преодолее напълно тежките последици от този централизиран подход , провеждан от предходния състав на ВСС. В момента правилата за провеждане на конкурси предвиждат конкурси по материя, и  през 2013 година са проведени такива. Недостатъците, които се проявяват при конкурсите, са други, и те не са свързани с тяхната централизираност .

Предложение на ВСС: Текстът на 2.2.3 да се измени така:  Провеждане на дискусия за качествата и недостатъците на  действащите конкурсни процедури и предприемане на законови изменения за  подобряване на гаранциите за тяхната обективност.

    - Членовете на комисиите да се назначават по списък, одобрен от общото събрание на съответната колегия от ВКС и ВАС.

Предложение на ВСС: Членовете на конкурсните комисии да се назначават от списък, съставен от магистрати, определени от общите събрания на органите на съдебната власт, които са с атестационна оценка „много добра” и нямат висящи дисциплинарни производства или наложени дисциплинарни наказания.

    - Въвеждане на изисквания за професионалната подготовка и опит на магистратите в конкурсните комисии.

Специфична цел 3: 	Устойчиво повишаване на качеството на дейността на Националния институт за правосъдие (НИП) и утвърждаване на достиженията му

    - Усъвършенстване на първоначалното обучение и надграждане ролята на магистратите-наставници.

    - Разширяване тематиката и формите на обучение и целевите групи и въвеждане на нови програми за задължително обучение.

    - Подобряване на системата за непрекъснато идентифициране на потребностите от обучение в рамките на отделна структура на съдебната власт или съдебен регион. Разработване на ефективна система за оценка на качеството на всеки обучителен курс.

    - Внедряване на система за управление на качеството и дългосрочна програма за организационно развитие, включително подобрение на организационно-управленската структура при гарантиране програмната самостоятелност на НИП.

    - Развиване на система от мерки за стимулиране и наблюдение на усъвършенстването на правната квалификация на прокурорите и съдиите и гаранции за участието им в обучения.

Становище на ВСС: Изразяваме подкрепа.

Специфична цел 4: 	Ефективни атестации, основани на еднакъв комплексен стандарт, който оценява в дълбочина всички аспекти от работата на съдията, прокурора, следователя

    - Оценка на практиката по провеждане на атестация за придобиване статут на несменяемост.

    - Въвеждане на централизирано атестиране от комисии, съставени от командировани за целта съдии и прокурори към съответната колегия на ВСС.

Становище на ВСС: ВСС подкрепя идеята за централизирано атестиране, поради доказаните недостатъци на модела с помощните атестационни комисии. Но предлагаме дебати   и обмисляне на модела на органа, който да го осъществява.

Предложение на ВСС : Текстът на 2.4.2 да се промени така : „Въвеждане на централизирано атестиране от органи, които да се формират след анализ на всички аспекти на неговата структура и правомощия, както и на качествата на членовете им”.

    - Регламентиране на изисквания за необходимите качества на членовете на централните атестационни комисии (за съдии и прокурори) и избора им от общите събрания.

Становище на ВСС: Ако се възприеме предлагания от ВСС текст по 2.4.2, този текст се поглъща от него, поради което този текст следва да отпадне.

    - Утвърждаване на обективното отчитане на качеството на работа на основата на анализ на качеството на всички постановени актове и пълна информация за другите професионални дейности на магистратите чрез съответни промени в методиката за атестиране.

    - Въвеждане на методи за оценяване мотивираността на атестираните магистрати и разработването на система от подпомагащи мерки за повишаването на мотивацията и справянето с различни предизвикателства, свързани с работата. Въвеждане на основата на анализ на постановените актове и на самооценката на атестирания на система от мерки за идентифициране на необходимостта от индивидуалното му обучение и за включването му в подходящи форми за продължаващо обучение и усъвършенстване на професионалната му квалификация.

    - Въвеждане на индивидуален план за лично развитие на всеки съдия, прокурор и следовател като част от атестирането му, в който да бъдат конкретизирани намеренията и задълженията му за допълнителна квалификация по определен проблем или правна материя и за включване, при необходимост, на системата от подпомагащи мерки.

Специфична цел 5:  	Въвеждане на принципите на справедливия процес в дисциплинарните производства спрямо магистрати

    - Създаване на централизирана дисциплинарна комисия към всяка от колегиите във ВСС, съставена от командировани за целта магистрати, избрани от съответните общи събрания.

Становище на ВСС: ВСС подкрепя намеренията за съществено преструктуриране на  дисциплинарното производство, с цел постигане на справедлив и реално състезателен процес. Но има резерви по отношение на предлагания конкретен модел на централизирана дисциплинарна комисия към двете камари /колегии/ на ВСС.  Проблемите не са в наличието на дисциплинарни комисии, а в правомощията на органите – участници в дисциплинарното производство.

Предложение на ВСС: Текстът на 2.5.1 да отпадне, той се поглъща от 2.5.2

    - Консултации за изработване на проект за преструктуриране на дисциплинарното производство с цел удовлетворяване на международните стандарти и препоръки и гарантиране на реалния му състезателен характер чрез предвиждане дисциплинарната процедура да се провежда пред ВКС, който да бъде определен като единствено компетентен да налага дисциплинарни наказания на магистратите.

Предложение на ВСС: Текстът след „състезателен характер” на трети ред да отпадне.

    - Въвеждане на възможности за търсене на дисциплинарна отговорност на председателите на ВКС и ВАС и главния прокурор.

Становище на ВСС: Действащите разпоредби за дисциплинарната отговорност на магистратите и на членовете на ВСС не изключват търсенето на отговорност от посочените магистрати.

Специфична цел 6: 	Предвидими правила за определяне на възнаграждението

    - Гаранции за автоматична актуализация на възнаграждението на магистратите при настъпването на съответни условия.

    - Премахване на елементите на индивидуалната преценка при определянето на допълнително трудово възнаграждение в органите на съдебната власт и тяхната администрация чрез законоустановеност на вида и размера им.

ср. становището на ВСС по 1.3.5. по-горе.

    - Оценка на формите на поощрения и предложения за тяхното развитие.

Специфична цел 7: 	Отчитане становището на съдиите, прокурорите и следователите в процеса на администриране на съдебната власт

    - Периодични проучвания на мненията на съдиите, прокурорите и следователите по въпросите на администрирането на съдебната власт и представяне на резултатите на публично обсъждане.

Стратегическа цел 3:	ефективно администриране на съдебната власт

Специфична цел 1: 	Управление, основано на знанието – капацитет за изследвания, свързани с управлението и работата на органите на съдебната власт

    - Изграждане на методологическо експертно звено, което да осигурява единство и надеждност на статистиката за работата на органите на съдебната власт и досъдебното производство.

    - Развитие на капацитет в НИП за провеждане на теоретични и емпирични изследвания в областта на криминологията, включително критическите изследвания на наказанията и техните алтернативи,  социологията, статистиката, психологията, организационното развитие, информационното и компютърно осигуряване, съдебните иновации  и др. за нуждите на администрирането и развитието на органите на съдебната власт.

    - Повишаване на аналитичния капацитет на ВСС в областта на планиране и администриране на съдебната власт – аналитични звена за оценка на натовареност, достъпа до правосъдие, професионалната квалификация на кадрите и др.

Специфична цел 2: 	Регулиране на натовареността на магистратите и на структурите на съдебната власт

    - Въвеждане на постоянен механизъм за измерване тежестта на отделните видове дела и преписки и допълнителните служебни задължения.

    - Въвеждане на механизъм за определяне на норма на натовареност на магистратите и на съдебната администрация и равномерно разпределение на делата и преписките в рамките на отделните структури на съдебната власт и интегрирането му с другите процеси на планиране (по 3.3 и 3.4).

    - Стандарт за условия на труд в съдилищата и прокуратурите.

Предложение на ВСС:  Нов текст 3.2.4: Намаляване натовареността на съдилищата чрез развиване на алтернативни форми за решаване на спорове /медиация, арбитраж и др./

Второ предложение на ВСС: Нов текст 3.2.5: Установяване на модел за определяне на броя, съдебните райони и седалищата на органите на съдебната власт, както и на механизъм за постоянен мониторинг на настъпващите изменения в показателите на съдебната карта, които имат отражение върху работата на магистратите.

Специфична цел 3: 	Бюджетът на съдебната власт – инструмент за ефективно управление, отчетност и реформа

    - Въвеждане на програмно бюджетиране за всяка структура от институциите на съдебната власт и ориентиране на бюджета към постигане на резултати и обвързване на финансирането със заложените цели, дейности, натовареност и обективна оценка на разходите по видове преписки и дела така, че да се постигне адекватно финансиране на правораздаването като основна държавна функция.

    - Дефиниране и периодично обновяване на цели и индикатори за изпълнение в партньорство между ВСС, Министерството на правосъдието, Министерството на финансите и гражданското общество, както и периодично обновяване на оценката на разходите по видове дела.

    - Въвеждане на ефективни мерки за децентрализация на планирането и изпълнението на бюджета, обвързани с изисквания за повишена прозрачност, публичност и отчетност на резултатите и изпълнението на целите и планирането на разходите и дейността на всяка структура на съдебната власт в съответствие с локално планирани приоритети.

    - Тримесечна и годишна отчетност за изпълнението на целите (по 3.3.2 и 3.3.3) и постигането на резултати; периодична външна оценка („Доклад за състоянието на съдебната власт“).

Специфична цел 4:	Въвеждане на инструменти за дългосрочно планиране

    - Стандарт и система от мерки за оценката на достъпа до правосъдие на гражданите и юридическите лица.

    - Създаване на специализирана географско-информационна система (ГИС), включваща инструменти за анализ и мониторинг на факторите, свързани със социално-икономическото развитие на съдебните райони и натовареността на съдилищата.

    - Оценка на ефективността на отделните структури на съдебната власт и реформа на съдебната карта.

    - План за развитие на човешкия ресурс, обвързан с програмното бюджетиране, на основата на който да се съставя и актуализира план за ритмичното провеждане на конкурсите в съдебната власт.

    - Оценка на ефективността на структурите за специализирано правосъдие (системата на административните съдилища; военните съдилища; специализираните наказателни институции).

    - Въвеждане на механизъм за оценка на ефекта от приложението на ГПК, НПК и АПК.

    - Наблюдение на продължителността на делата и преписките и анализ на възможностите за повишаване на ефективността на разглеждането им.

    - Механизъм за анализиране на въздействието на проектите за законодателни изменения върху натовареността на органите на съдебната власт и утвърждаването на прилагането му за всички законопроекти, които биха имали въздействие върху съдебната власт, чрез включването му като задължителна част от съгласувателната процедура по приемането на нормативните актове.

Специфична цел 5: 	Електронно правосъдие

    - Изграждане на оперативен капацитет за осигуряване процесите на поетапно въвеждане и прилагане на е-правосъдие в сектор „Правосъдие“.

    - Надеждна и сигурна е-комуникация между органите на съдебна и изпълнителна власт, граждани и бизнес. Централизиране на ресурсите чрез използване на държавния хибриден частен облак (ХЧО).

    - Равнопоставен и максимално близък до гражданите и бизнеса достъп по електронен път до е-правосъдие и  е-управление и превръщането му в предпочитан пред традиционния, ползващ документи на хартиен носител.

    - Опериране с електронно съдържание от страна на на служители и магистрати чрез преминаване от използването и водене на документи  и дела на хартиен носител  към електронни такива и нормативно обезпечаване за тяхното използване в съответствие с приетите стратегически документи в сектора.

    - Достъп и комуникация между регистрите само по електронен път при предоставяне на гражданите и бизнеса на комплексно административно обслужване (КАО).

Специфична цел 6: 	Развитие на отделните институции на съдебната власт

    - План за институционално укрепване на ВАС (слот за мерки, подадени от ВАС)

    - План за институционално укрепване на ВКС (слот за мерки, подадени от ВКС)

    - План за институционално укрепване на ВСС (слот за мерки, подадени от ВСС)

Предложение от ВСС :  Целите и политиките, заложени в стратегическия документ «Политики за управление на ВСС»

Мерките по годишните програми на ВСС

Правила и вътрешни актове  на ВСС

    - Анализ и оценка на състоянието на ИВСС и практиката му и провеждане на дискусия за нуждите от законодателни и организационни промени.

    - План за институционално укрепване на ИВСС (слот за мерки, подадени от ИВСС)

Стратегическа цел 4:	Модерна и ефективна наказателна политика

Специфична цел 1: 	Актуализация на наказателната политика

    - Оценка на съществуващата Концепция за наказателна политика (валидна до 2014 г.) и нейното изпълнение.

    - Разработване на нова Концепция за наказателна политика като основа за останалите мерки по този приоритет.

    - Приемане на модерен Кодекс на административните нарушения и наказания (КАНН), който реализира целта за заменяне на наказателните с по-гъвкави и социално-оправдани административно-наказателни санкции за голям брой деяния. Постоянен процес на наблюдение приложението и ефекта от КАНН.

    - В светлината на новата Концепция за наказателна политика оценка на нуждата от актуализация на конкретни институти и състави от Наказателния кодекс и разработване на съответен проект.

    - Постоянен процес на наблюдение на приложението и ефекта от НПК, осигурен с необходимите помощни изследвания.

    - Анализ и оценка на системата на пробацията и продължаващ мониторинг.

    - Анализ и оценка на системата за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество

    - План за развитие на социални мерки за реинтеграция, предвиждащ осигуряване на средства и създаване на организация за ефективно прилагане на мерки за подкрепа на осъдените на пробация, в това число и включването им в курсове за ограмотяване, професионална квалификация и други мерки за обществена подкрепа.

    - Прилагане на алтернативни способи за решаване на наказателни дела, включително чрез форми на възстановително правосъдие.

    - Развитие на капацитет за емпирични и мултидисциплинарни криминологични изследвания.

Специфична цел 2: 	Реформа и развитие на органите по разследването

    - Оценка на състоянието на досъдебното производство и органите с разследващи функции.

    - Изработване цялостна интегрирана стратегия за развитие на органите с разследващи функции.

    - Обвързване на атестирането и кадровия процес на органите с разследващи функции с резултатите от наказателния процес.

    - Трайно решение за статуса на следствието, броя и натоварването на следователите на основата на новата Концепция за наказателна политика и Интегрираната стратегия за развитие на органите с разследващи функции.

Специфична цел 3: 	Ефективна прокуратура

    - Независима международна експертиза на състоянието и ефективността на Прокуратурата на Република България (ПРБ), факторите за политическо, йерархично и друго неправомерно влияние в нея, както и формите на злоупотреба с прокурорски правомощия.

    - Изследване на статуса на прокурорите и факторите, които ограничават тяхната професионална самостоятелност, ефективност, отговорност и мотивация.

    - Изработване на нов организационен модел на ПРБ в рамките на съдебната власт, отчитащ включително:

- разделянето на ВСС на две колегии,

- новата концепция за наказателна политика и стратегията за реформа на органите по разследването,

- съобразяване на обхвата на правомощията на прокуратурата по надзора за законност с конституционната защита на основните права и върховенството на закона,

- утвърждаване на съответствието на структурата на ПРБ с чл. 126, ал. 1 от Конституцията на Република България,

- оформянето на локален (за всяко звено) и национален (ПРБ като цяло) процес на планиране и отчитане, подчинен на показатели за качество и ефективност и обвързан с програмното бюджетиране,

- необходимостта от специфични критерии за атестации и дисциплинарни наказания, отчитащи спецификите на прокурорската функция и обвързани с резултатите от наказателния процес,

- специализацията, формирането на междуведомствени екипи и екипи за работа по сложни дела.

    - Систематизиране на всички вътрешноведомствени актове в прокуратурата, което да осигурява тяхната достъпност, прозрачността на мотивите за приемането им и да създава по този начин гаранции за съответствието им със закона и вътрешната им хармонизация.

    - Пакет от мерки за развитие на организационния и професионален капацитет на ПРБ и човешкия й ресурс.

Специфична цел 4: 	Ефективност на специализираната прокуратура и съд

4.4.1	Анализ на разходите и ползите от съществуването на самостоятелни специализирана прокуратура и специализиран наказателен съд и тяхната ефективност.

4.4.2	Разработка и обсъждане на модел на специализирано звено за разследване на корупцията по високите етажи в рамките на Софийската градска прокуратура при специален режим на селекция на прокурорите, които работят в него, и висока степен на професионална самостоятелност.

Специфична цел 5: 	Експертизи

    - Разработване на пакет от промени в модела на експертизите, включително:

- повишаване изискванията при подбор на експерти с оглед професионалната им квалификация и интегритет

- изисквания за поддържане и развитие на квалификацията им и периодична професионална атестация, придружени с осигуряване на различни форми на обучение

- антикорупционни мерки

- гаранции за прозрачност и превенция на конфликта на интереси

- гаранции за адекватен избор по конкретните дела

- адекватно заплащане

- механизъм за планиране на бюджета за експертизи и адекватно финансиране

    - Изграждане на институционален капацитет за осигуряване на особено сложни или скъпи експертизи.

Становище на ВСС : Да се съобразят по тази специф. цел и  обобщените предложения, отправени към Министерство на правосъдието от страна на СЮБ, в следствие на проведената на  15 ноември 2013г. кръгла маса по решаване на проблемите на съдебните експертизи.

Специфична цел 6:	Пенитенциарна реформа

4.6.1	План за действие за пенитенитенциарна реформа, включваща:

- мерки в отговор на негативните констатации на ЕКПИ и ЕСПЧ

- изграждане на вътрешен за ГДИН механизъм за осигуряване спазването на  правата на човека

- антикорупционна политика

- мерки за реинтеграция на затворниците, включително с разширяване на социалната работа с всеки един от тях

- изграждане на нов затвор и обновяване на затворните сгради

- осигуряване на адекватни условия на труд на служителите на ГДИН

Стратегическа цел 5:	гаранции за върховенството на закона, защитата на правата на човека, достъпа до правосъдие и хуманността на правосъдието

Специфична цел 1:	Ефективна съдебна защита на правата на човека

    - Оценка на необходимостта от конституционно гарантиране на правото на гражданите на справедлив процес.

    - Оценка на инстанционната структура на съдилищата и съдебната практиката от гледна точка на ефективната защита на правото на достъп до съд и създаването на действени гаранции за спазването на основните права по ЕКПЧ.

    - Оценка на ефективността на съдебния контрол върху актовете на администрацията

    - Анализ на делата, по които е констатирано, че съдът се е самоограничил в обхвата на предвиден по закон съдебен контрол на действията на администрацията или органите на досъдебното производство чрез изследване на причините за това и формулиране на конкретни мерки за преодоляване на нарушеното право на справедлив процес.

    - Въвеждане на механизъм за оценка на ефективността на ВКС и ВАС за уеднаквяване на практиката на съдилищата за постигане на предсказуемо и качествено правосъдие, синхронизирано с правото за правата на човека и правото на ЕС.

    - Въвеждане на механизъм за подобряване спазването на задължението на Общото събрание на съдиите по ЗСВ за обобщаване и анализ на съдебната практика по актуални правни въпроси, разрешавани противоречиво.

Специфична цел 2:	Пряка конституционна жалба

    - Изработване на конституционни и законодателни промени за въвеждане на пряката конституционна жалба след гражданска и експертна дискусия, обосноваващи предпоставките и необходимостта от разширяване на достъпа до конституционно правосъдие.

Специфична цел 3:	Преодоляване на причините за осъдителните решения пред ЕСПЧ и спазване на международните стандарти в областта на правата на човека

    - Оценка на причините за поддържане на висок процент осъдителни решения на ЕСПЧ по дела срещу България.

    - Въвеждане на оценка за съответствието на разработваните проекти на нормативни актове с правото и стандартите по правата на човека.

    - Осигуряване на превод на всички относими към България решения на ЕСПЧ.

    - Ежегодни доклади за развитието на практиката на ЕСПЧ, относима към България, изготвени с участието на ВСС, обсъждане в Министерския съвет на необходимите мерки и внасяне на доклада в Народното събрание.

    - Механизъм за планиране на необходимите задължителни обучения, свързани с практиката на ЕСПЧ и с други приложими международни стандарти, в различните клонове на публичната администрация, свързани с постановени решения срещу България, и в органите на съдебната власт.

Специфична цел 4:	Развитие на системата на правната помощ

    - Усъвършенстване на системите за наблюдение и оценка на качеството на предлаганата правна помощ – подобряване на подбора на вписваните адвокати, специализация, квалификация.

    - Облекчаване на достъпа до първична правна помощ.

    - Популяризиране на системата за правна помощ сред гражданите.

Специфична цел 5:	Съдебни такси

    - Оценка на системата от съдебни такси и анализ на възможните промени в нея.

Специфична цел 6:	Възстановително правосъдие

    - План за въвеждане и популяризиране на подходите на възстановително правосъдие, включително създаване на Национален съвет по възстановително правосъдие, обучение в НИП, пилотни проекти и предложения за законодателни промени.

    - Пилотни проекти за въвеждане на модели на интеграция между съдебния процес и други социални услуги и програми с цел постигане ефектите от правосъдието без прилагане на санкции.

Специфична цел 7. 	Система на детското правосъдие, насочена към превенция, осигуряване на ефективна защита и хуманни корективни мерки

    - Ориентирана към правата на детето и съобразена с международните стандарти нормативна уредба.

    - Специализирани съдебни състави и специализирани звена в прокуратурата и органите по разследването.

    - Междуинституционална координация под съдебен контрол на системата на детското правосъдие при реакцията по всеки казус.

    - Прилагане на мерките, предвидени в Концепцията за държавната политика в областта на детското правосъдие, чрез разработване и реализиране на план за действие.

Стратегическа цел 6:	Повишаване на доверието към съдебната власт чрез обществено участие и прозрачност

Специфична цел 1:	Засилване на обществената отговорност на парламентарната квота във ВСС

    - Мерки за прозрачност на процеса по излъчване на номинации за членове на ВСС от страна на партиите.

    - Засилено обществено участие в процедурата по избор на парламентарна квота във ВСС.

    - Прозрачност и отчетност на работата на членовете на парламентарната квота във ВСС.

Специфична цел 2:	Осигуряване на реално обществено участие в правораздаването чрез института на съдебните заседатели

    - Прозрачност и обществено участие в избора на съдебни заседатели от общинските съвети.

    - Прозрачност на съдебните заседатели и гаранции срещу конфликт на интереси.

    - Дебат за възможностите за допълнително повишаване на общественото участие чрез института на съдебните заседатели.

Специфична цел 3:	Превръщане на бюджетната процедура в инструмент за прозрачност и обществен контрол

    - Въвеждане на програмно и ориентирано към резултата бюджетиране за всяка структура на съдебната власт.

    - Обществени обсъждания с участие на специализирани и професионални неправителствени организации на проекта за бюджет на съдебната власт и отчета за изпълнение на бюджета.

    - Обсъждане на бюджета на съдебната власт и отчета за изпълнението му в парламента на отделни заседания.

Специфична цел 4:	Засилване на прозрачността на съдебната власт и на диалога с гражданите

    - Периодични проучвания на общественото мнение за съдебната власт и удовлетвореността на гражданите, които са се обръщали към нейни структури.

    - Годишен доклад за прозрачността на съдебната власт.

    - Въвеждане на модели за активен диалог между органите на съдебната власт и различните общности.

    - Публикуване онлайн на актовете на органите на съдебната власт в единен формат, позволяващ машинна обработка на данните.

    - Повишаване комуникативността на актовете на органите на съдебната власт.

    - Периодично проучване на оценката на бизнеса за работата на органите на съдебната власт като елемент от инвестиционния климат в страната и обсъждане на възможни мерки с представителните бизнес-организации.

    - Механизми за насърчаване на алтернативни средства за решаване на делата, като средство за повишаване на доверието и отговорността на гражданите и изграждането на на правна култура.

- SWAT анализ

(Анализ на позитивите, негативите, възможностите и заплахите)

| Позитиви |  |
| --- | --- |
| Човешки ресурс | Съдиите, прокурорите и следователите в голямата си част имат добра обща подготовка и опит. Доколкото има изследвания, те показват наличието на мотивация сред мнозинството от тях. Във все по-голяма степен това важи и за административния персонал. В последното десетилетие в СВ се формира ново и динамично поколение магистрати. Този факт е важна отправна за планиране на реформата – компетентността и мотивацията на човешкия ресурс следва да бъдат разглеждани като потенциална двигателна сила за необходимата вътрешна трансформация. Първостепенен приоритет е инвестирането в развитието на квалификацията и мотивацията на работещите в СВ. |
| Активизация на магистратите | В последните години има явни белези за все по-активното ангажиране на съдии и прокурори с конкретни проблеми на звената, в които работят и общото състояние на СВ. Често на доброволни начала малки групи работят по конкретни проекти, все по-активно участие има в процедурите за назначения, засилва се професионалният дебат по въпроси, свързани със състоянието на СВ, професионални сдружения са на предния фронт на отстояване и дебатиане на независимостта й. В тези процеси се оформя автентично вътрешно-професионално лидерство, дефинира се на практика независимостта на съдията и прокурора, формират се консенсуси за нужните промени. Реформата следва да е структурирана така, че да поощрява разширяването на тази тенденция и да създава институционалните и процедурни форми, в които нейното значение за администрирането на СВ да става все по-голямо. Всеки български магистрат следва да има възможност да влияе и участва в администрирането на СВ и да има отговорността да го прави. |
| Значителни инвестиции | В последните 15 години бяха направени значителни инвестиции в модернизацията на СВ: повишаване на възнагражденията, капацитет за първоначална и продължаваща квалификация, увеличаване броя на съдиите, прокурорите и административните служители, първоначално компютъризиране на работните места, обновяване на сградния фонд и др. Въпреки лошото планиране, липсата на устойчивост и значителната неефективност на тези инвестиции, резултатът от тях е, че като цяло, СВ е сред добре материално осигурените публични сектори. Разбира се – в това отношение има някои драматични изключения. Наличието на тези ресурси дава добра изходна база за реформата, която трябва да въведе гаранции за ефективно управление и едновременно да продължи инвестициите, но и да реализира вътрешните резерви. |
| Примери за успешни реформи | В същия 15 годишен период има примери за успешни реформи: създаването на НИП, въвеждането на конкурсното начало, утвърждаването на публичния характер на процедурите за назначения на административни позиции, различни мерки за прозрачност и намаляване натовареността на съдилищата и др. Разбира се, за всяка една от тях могат да бъдат направени уговорки и посочени заплахи за тяхната ерозия. При все това, те стоят като ясен пример, че успешните реформи са възможни и дават осезаеми резултати. Приоритет на стратегията е консолидирането и надграждането на тези примери и използването на опита от тях. |
| Обществена подкрепа за реформа | Социологическите допитвания неизменно показват, че българската общественост поставя проблемите на СВ и необходимостта от нейното реформиране като водещ приоритет. Обикновено, този факт се разглежда през призмата на недоверието. Същевременно, той е ясна индикация за това, че гражданското общество осъзнава необходимостта от реформи. При адекватно информиране на общественото мнение и формиране на политически консенсус около ясна и дългосрочна програма за реформа, тя несъмнено може да разчита на обществена подкрепа. За да реализира този потенциал, Стратегията разчита на изследвания на общественото мнение и широко застъпване на дискусиите и формите на повишаване на отчетността и гражданското участие. |
| Част от правовото пространство на ЕС и СЕ | Българската съдебна власт е част от правовото и институционално пространство на Европейския съюз и Съюза на Европа. Това означава наличие на детайлна рамка от стандарти и препоръки, както и на институционални мотивиращи фактори за реформа. Българските магистрати прилагат европейско законодателство, обучават се и работят със свои европейски колеги. Стратегията има за основна цел да ориентира процеса на реформи към прилагане на наличните стандарти на ЕС и СЕ. |
| Негативи |  |
| Корупция | Корупцията е проблем на държавното управление в България по принцип. Става дума не просто за висок фон от индивидуални икономически мотивирани корупционни актове, а за трайно съществуване на ешелонирани модели на системна злоупотреба с публични правомощия, насочени към власт и подмяна на публичния й характер. Корупцията в СВ е особено чувствителен проблем доколкото имено нейните институции са призвани да бъдат имунна система за съпротива на корупцията в останалите обществени сектори. Същевременно, структурните фактори за обособяване на СВ създават специфични условия за вкореняване на корупцията. Важно е да се подчертае, че всяко ограничаване на независимостта на съда е форма на неправомерно влияние и корумпира процеса на упражняване на съдебната власт. На практика формите на неправомерно влияние и стриктно материалната корупция са взаимо-пораждащи се явления, съществуващи в система. Формите на неправомерно влияние включват: - Политическо влияние и натиск от страна на политически фактори, изпълнителната власт и службите за сигурност и др., - Форми на икономически натиск, - Различни форми на административен натиск, включително злоупотреба с контролни, регулаторни и дисциплинарни правомощия, - Конфликт на интереси в контекста на лични семейни и социални обвързаности и принадлежност към различни формални и неформални общности, - Силно негативна обществена среда и заплахи за личната и семейна сигурност (непосредствени и изразяващи се във високи нива на фонова лична несигурност поради липсата на ефективни механизми за превенция и защита от заплахи). - И др. За да предложи интегриран подход на превенцията на корупцията, Стратегията предвижда система от мерки, които да са насочени към всяка една от тези специфични проблемни области. |
| Критично ниско обществено доверие | Нивата на обществено недоверие в правосъдието са на нива, които не могат да не бъдат разрушителни за мотивацията на магистратите, стабилността на правосъдните институции и обществено-политическата атмосфера в страната. |
| Липса на политическа воля и последователна програма за реформа | В годините след присъединяване на страната ни към ЕС отсъства устойчива политическа воля за провеждане на необходимите реформи. Въпреки, че няколко поредни правителства направиха отделни реформени стъпки, с различна степен на полезност, това което липсва е ясен кохерентен план, който да е съгласуван с международните стандарти и препоръки и собствения ни демократичен опит. В резултат, прогресът е в най-добрия случай частичен и няма гаранции за неговата необратимост. |
| Лошо законодателство | Законодателният процес в България страда от сериозни пороци: крайна нестабилност на правната рамка, липса на прозрачност, отсъствие на реална оценка за ефектите от планираното законодателство, недостатъчен експертен капацитет и др. Всичко това оказва изключително негативно въздействие върху работата и капацитета на съдебната власт. |
| Важни области са изключени от реформата | Редица ключови за успеха на реформата области са или оставени в страни или направо изключени от обхвата усилията за съдебна реформа и дори обществения дебат за нея. Примери в това отношение са състоянието на висшето образование по право, състоянието на търговското правораздаване във връзка с бизнес-климата в страната ни, реформата на следствието. Крайно недостатъчен е дебатът за състоянието и нуждата от реформи в прокуратурата. Въпреки значимите усилия в тези сектори в последните години, не достатъчно внимание се отделя на детското правосъдие и правната помощ. |
| Лошо администриране и неефективност | Фундаментален проблем на СВ е липсата на добро управление. Липсват устойчиви модели на планиране и провеждане на трайни политики. Човешките и материални ресурси се разпределят нерационално. Механизмите за отчетност - от статистиката до отговорността на административните ръководители – не гарантират реална отговорност. |
| Елементи на негативна селекция | Процедурите по атестиране и дисциплинарната регулация продължават да не са достатъчно ефективни в осигуряването на позитивна кариерна селекция и мотивация. Въпреки, че въвеждането на конкурсите бяха изключително важна стъпка, начинът на тяхното провеждане продължава да поражда съмнения в тяхната обективност. Широко разпространената практика за командироване на магистрати се превръща в паралелен кариерен процес. |
| Необходимост от манталитетна промяна | Въпреки съществени промени в това отношение от последните години, сред магистратите продължават да съществуват културни модели, които не способстват за ефективността на съдебната власт и нейното функциониране по европейски стандарт. Твърде често в работата доминират формализмът и липсата на осъзнаване, че уважителното третиране на гражданите е важна част от правораздаването, европейските стандарти за защита правата на човека не винаги биват уважавани в достатъчна степен, не всички магистрати разглеждат необходимостта за постоянно повишаване на професионалната си квалификация като част от своите задължения, професионалната етична регулация все още не се осъзнава в достатъчна степен като ценност. |
| възможности |  |
| Натрупан опит | През изтеклите 23 години от приемането на днешната конституция беше натрупан значителен практически опит, изразен в практиката на КС, в многобройни законодателни и организационни реформи, в обществени-политически и професионални дебати и сблъсъци, в конкретни оценки и препоръки от авторитетни международни експерти и органи. Всичко това представлява конкретна емпирична база за адекватно планиране на конкретните реформи в контекста на българската демократична традиция и обществено-политически реалности. Нещо повече – този опит и вече значителната традиция на неговото осмисляне позволяват анализ на конкретните системни причини за един или друг проблем и опознаването на често скритите механизми на патологичните явления. Така, тази Стратегия предлага мерки, които не просто почиват на генералните принципи на устройството на съдебните системи или добри международни практики, но на немалък практически опит, който позволява най-добрата преценка какви решения биха работили у нас. |
| Възрастова структура на човешкия ресурс на СВ | По данни на ВСС 62% от съдиите, прокурорите и следователите са на възраст под 45 г. Това говори за значително генерационно обновяване на човешкия ресурс на институциите на СВ. Много от тези магистрати са влезли в съдебната власт с конкурси и имат висока мотивация за работа, която е формирана именно в контекста на очакването за бързо подобряване на състоянието на правосъдните институции от последните десетилетия. Тяхната енергия и желание да работят с достойнство в една модерна, ефективна и реално независима европейска съдебна власт е основен ресурс на реформата, чиито потенциал трябва да бъде реализиран чрез мерките, предвидени в Стратегията. |
| Развитие на технологиите и методите за анализ и управление на СВ и нови форми на правосъдие | Реформата в българската съдебна власт се случва в период, в който революцията в компютърните и информационните технологии напълно променя институционалните модели. В световен план има значително know-how в областта на е-правосъдието, което реално трансформира начина на работа и администриране на правосъдните институции и позволява качествен скок в нивото на тяхната прозрачност, ефективност и сигурност. Същевременно, бурното развитие на правната наука и различни нови интердисциплинарни подходи за анализ на правосъдието и свързаните с него социални отношения води до промяна в парадигмата относно анализа на съдебните институции, тяхното управление и организационно развитие. Не на последно място, развиват се множество нови подходи към самото правораздаване и постигането на неговите цели като възстановителното правосъдие или хибридните модели на комбинирането на правосъдието с други социални програми. Всички тези развития предоставят богат инструментариум за решаване на задачите на българската съдебна реформа и постигането на бърза модернизация. |
| Значителен вътрешен ресурс | Институциите на СВ разполагат със значителни ресурси, които не се използват оптимално и представляват вътрешен резерв за реформа. На първо място, това следва от неефективната териториална структура и разпределението на човешкия ресурс. Съществуват специализирани органи, чиято натовареност е значително по-малка от тази на общите такива. Не по-малко важен аспект на този въпрос е фактът, че експертизата и опитът на съдиите, следователите и прокурорите не се използва достатъчно в процеса на управление на различните процеси в СВ. |
| Еврофондове и евронаблюдение | Като член на ЕС България има достъп до значителен ресурс под формата на финансиране, експертиза и ангажимент на европейските институции и страните членки. Механизмът за сътрудничество и оценка е доказал своята ефективност в осигуряването на необходимата независима външна диагностика на проблемите и силен политически мотив за реформа. Институционалните развития в самия ЕС в областта на правосъдието и новите инструменти за хоризонтално наблюдение също представляват важни допълнителни инструменти за реформа в България. Не на последно място, фактът, че тази актуализация съвпада с началото на новия програмен период, позволява голяма част от мерките по Стратегията да бъдат финансирани със средства на ЕС. |
| заплахи |  |
| Мотивация за запазване на статуквото | Настоящото състояние на СВ е от интерес за различни политически и икономически фактори. Има групи в самата СВ, за които нейната нереформираност води до различни ползи и предимства. Съответно, всички те нямат мотивация да подкрепят реформа, особено такава, която реално би внесла реални промени в съществуващото положение. Разбира се, най-важна в този план – и най-голяма - е групата съдии, прокурори и следователи, които биха били склонни да се противопоставят на едни или други реформи поради обикновено нежелание да се излагат на промени, с потенциално непредсказуеми последици. |
| Политическа спекулация | При липсата на последователна управленска воля за реформи и ясен реформен план, от една страна, и при засилващите се обществени очаквания за реформа, се отваря политическа ниша за популистки спекулации с потенциално деструктивен ефект. Атаките срещу независимостта на съда са вече традиционен пример в това отношение. Към тях се прибавят призивите за пряк избор на съдии и прокурори, както и за изцяло нова конституция без конкретизиране на нейното съдържание, които в настоящия обществен контекст могат да доведат до непредсказуеми последици. |
| Умора от реформите и МСО | След повече от десетилетие опити за реформиране на СВ и 7 години наблюдение в рамките на механизма за сътрудничество и оценка на ЕК, настъпва изхабяване на мотивацията на колективно и индивидуално ниво, деморализация и загуба на посока, описвани като „умора от реформи”. Тя засяга както вътрешните участници в процеса на модернизация на СВ, така и нашите външни партньори. Особено вреден потенциален ефект тя би могла да има по отношение на съдиите, прокурорите и следователите. |
| Изоставане на страната ни в контекста на ЕС | Стагнацията в реформите на СВ в страната ни води до засилващ се контраст с останалите новоприсъединили се страни-членки на ЕС. Това изоставане води до все по-сериозни репутационни вреди за страната ни и до ерозия на доверието към нея в рамките на ЕС, което е ключов фактор за пълноценно използване на всички възможности, които членството ни в съюза предоставя. |
| Променяща се международна среда | Усложняващата се международна обстановка около страната ни,възникването на нови точки на напрежение в Европа и задълбочаването на конфликтите в Близкия изток, заедно с новите хибридни и асиметрични форми на конфронтация неизбежно ще изправят правоохранителните и правозащитните институции на страната ни пред значително нарастване на трансграничната престъпност. Слабостта на нашите институции се превръща във все по-сериозен рисков фактор пред лицето на засилващ се криминален и свързания с него корупционен натиск. |

- Принципи и хоризонтални подходи на Стратегията

- Съобразяване на международните стандарти

Стратегията има за основен свой източник приложимите международни стандарти и на първо място тези, които следват от документи на Съвета на Европа и Европейския съюз.  На второ място, прилагането на мерките в нея следва да бъде съобразено с препоръките по отношение на България, следващи от решенията на ЕСПЧ, становищата на Венецианската комисия и докладите на ЕК по Механизма за сътрудничество и оценка.  За първи път в политически и управленски документ се формулира визия за реформа, основана на систематично обобщаване на цялата тази международна база.

- Отчитане на българския опит

Стратегията изхожда от конкретния конституционен, управленски и обществено-политически опит на България. Изграждането на независима и ефективна съдебна власт, освен че е въпрос на прилагане на общите принципи на конституционното право, зависи и от отчитането на конкретните национални традиции и контекст. Затова мерките, предвидени в тази Стратегия, изхождат от конкретния ни  национален опит и това е гаранция за тяхната адекватност. Стратегията се появява в момент, когато българското общество като цяло и професионалната общност са натрупали съществен демократичен опит и имат и осъзнатата необходимост, и готовността да пристъпят към модернизация на съдебната власт на неговата основа.

- Гарантиране независимостта на съда

Стратегията има за основна отправна точка и цел гарантирането на независимостта на съда. Всички мерки, предвидени в нея, следва да бъдат прилагани в светлината на този основен принцип. В последните години българското общество и юридическата общност осъзнаха ценността на съдийската независимост не просто като абстрактен принцип, но като урок, извлечен от собствения демократичен опит. В това отношение Стратегията си поставя за цел да въплъти това обществено-политическо съзряване и да създаде условия за превръщането му в трайна нормативна и инстутиционална реалност.  Стратегията счита принадлежността на прокуратурата към съдебната власт за важна гаранция за независимостта на съда.

- Превенция на корупцията и формите на нерегламентирано влияние

Основна цел на Стратегията е превенцията на корупцията, разглеждана като резултат от взаимодействието на различни форми на нерегламентирано влияние върху съдиите, прокурорите и следователите. Ефективната борба с корупцията изисква систематичното ограничаване на всички тези фактори. В този смисъл всички мерки в Стратегията, насочени към установяването на добро управление, следва да бъдат планирани и оценявани от гледна точка на техния антикорупционен ефект. Стратегията обобщава опита от последните години от приложението на различни мерки с антикорупционна насоченост и формулира антикорупционен план от следващо поколение.

- Защита правата на човека

Стратегията има за основен ценностен ориентир правата на човека и изхожда от разбирането, че тяхното гарантиране е фундаменталното основание на всички елементи от устройството и функционирането на правосъдието.  Ефективното гарантиране на правото на справедлив процес и насочването на правосъдието към човека и обществото са ключови елементи от манталитетната промяна, която Стратегията се опитва да поощри.

- Професионално самоуправление

Основно средство за въвеждане на добро и отговорно управление в Стратегията са механизмите на професионално самоуправление от страна на съдиите, прокурорите и следователите при отчитане на спецификите на техните функции. Съвкупността от мерки, насочени към въвличане на отделния съдия, прокурор и следовател в администрирането на структурите, в които работят и съдебната власт като цяло има за цел едновременно да осигури професионална легитимност и вътрешно съсловна демократичност на взиманите решения и да ограничи съществуващите форми за административен натиск. Същевременно този подход има за цел да засили отговорността на магистратите към състоянието на съдебната власт, да отключи техния потенциал като ресурс за вътрешно преобразование и да стимулира дългосрочна промяна в професионалната и институционална култура и етос. От тази гледна точка Стратегията си поставя за цел възраждане на професионалната етична регулация на основата на действителна съсловна инициатива и свободен колегиален дебат.

- Инструменти на доброто управление

Стратегията има за ключова цел въвеждането на модерни инструменти за планиране и отчетност, с които да се премине към ефективно и прозрачно управление. Въвеждането на гаранции за прозрачност, програмното бюджетиране и ориентираното към конкретни цели планиране, съобразено с емпирично обосновани стандарти, трябва да доведе до значително повишаване на ефективността на функциониране на структурите на съдебната власт и на управлението на нейните ресурси.

- Управление, основано на знанието

Реализирането на Стратегията предполага извършването на сериозен обем изследвания и анализи. Цел на Плана за действие по Стратегията е това да стане с подкрепата на средствата по Оперативна програма „Добро управление”. Трайна промяна в състоянието на ключови подсистеми на съдебната власт е невъзможна без прилагането на инструментите на съвременния мениджмънт и организационната психология, адекватна статистика и гъвкаво използване на демоскопски методи. Освен да осигури конкретна емпирична и научна обоснованост на мерките, планирани след съответните проучвания, Стратегията цели те да послужат като инкубатор за развитието на вътрешен за съдебната власт модерен експертен и методологически капацитет. Така, освен емпиричното обосноваване на целите, които ще бъдат реализирани в рамките на седем годишния период на Стратегията, съдебната власт ще развие траен организационен и методологически потенциал да се управлява на основата на модерни мултидисциплинарни изследвания.

- Качествен скок в ефективността на основата на технологичната модернизация

Фундаментална цел на стратегията е да осигури организационно и ресурсно (чрез Оперативна програма „Добро управление”) извършване на технологичен скок в администрирането на съдебната власт. Завършването на закъснялото технологично преоборудване представлява цялостна трансформация на административните процеси в нейните институции, разглеждани като кибернетични единици. Така Стратегията предвижда нарочен и ресурсно осигурен план за действие за въвеждането на  компютърни и информационни технологии при адекватни гаранции за сигурност като „гръбнак” на модернизацията на съдебната власт.

- Съдебната власт с лице към гражданите

Възстановяването на общественото доверие в съдебната власт, от една страна, и на мотивацията на съдиите, прокурорите и следователите като реални носители на обществен мандат изисква пакет от мерки за прозрачност, непосредствено участие на гражданите в правосъдието и на техни представители във взимането на ключови управленски решения. Ефекивно средство за постигане на тази цел ще бъдат конкретни програми, прилагани на местно ниво и осигуряващи непосредствен контакт между отделния магистрат и гражданин.

- Възстановителен подход

Изместването на акцента от често самоцелното наказание към интегриращото усилие за възстановяването на нарушените лични и обществени отношения е модерна тенденция в правосъдието и важен подход в настоящата Стратегия. От една страна, тя предвижда въвеждането на форми на възстановително правосъдие в работата на различните органи на съдебната власт, наред с форми за интегриране на правосъдието с подпомагащи програми. От друга, в по-широк смисъл, този подход е насочен към самите съдии, прокурори и следователи. Въвеждат се мерки за изграждане на подкрепящ инструментариум за кариерна оценка и развитие на човешкия  ресурс на съдебната власт вместо използването на санкции (негативни атестации или дори дисциплинарни наказания) като първо и досега почти единствено средство за разрешаване на проблеми в работата на един магистрат. Стратегията предвижда въвеждането на планове за лично развитие, различни обучения и програми като средства за позитивна мотивация и за професионално усъвършенстване, предхождащи прибягването до наказание. В същото време цел на Стратегията е да надгради изискванията към професионалните качества на магистратите с очаквания за социална компетентност и ангажираност и да въведе мерки, които ги култивират. Така в дългосрочен план Стратегията цели да засили хуманността на манталитета на работещите в съдебната власт.