| Приоритетна ос | Управление на човешките ресурси |
| --- | --- |
| Подприоритет | 2.4 Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси |

| Наименование на проектното предложение | Компетентни и мотивирани магистрати и съдебни служители |
| --- | --- |

| Период за изпълнение |  | 12 месеца |
| --- | --- | --- |
| Партньор(и) |  | - Върховен касационен съд - Върховен административен съд |
| Цели на проекта | Обща цел | Прозрачно управление на човешките ресурси в органите на съдебната система чрез мотивиране и изграждане на единна система за управление |
|  | Специфични цели | - Постигане на оптимална натовареност на магистратите и съдебните служители - Мотивиране на съдебните служители за по-добро обслужване на гражданите - Повишаване на капацитета на магистратите и съдебните служители за по-добро управление - Постигане на ефективно управление на човешките ресурси с помощта на информационните технологии |
| Целева(и) група(и) |  | Магистрати и съдебни служители от органите на съдебната система |
| Очаквани резултати |  | - Създадена единна система за оценка на натовареността на магистратите и съдебните служители - Разработена методология за мотивиране на съдебните служители - Повишен капацитет на магистратите и съдебните служители - Създадена интегрирана информационна система за управление на човешките ресурси |
| Основни дейности |  | - Изработване на документации за обществени поръчки - Анализ на досега използваните подходи за оценка на натовареността на магистратите и съдебните служители и на опита в държавите-членки на Европейския съюз - Създаване на единна система за оценка на натовареността на магистратите и съдебните служители в съдебната система - Разработване на методология за мотивиране на съдебните служители и съответстващите насоки за изготвяне на вътрешни правила - Повишаване на капацитета на помощните атестационни комисии - Създаване на интегрирана информационна системи за управление на човешките ресурси в органите на съдебната власт - Обучения за прилагане на законодателството - Обучение за магистрати за подобряване на техните умения и подпомагане на тяхната дейност извън правната сфера - Обучение за административните ръководители на органите на съдебната власт и служителите в съдебната администрация за по-добро управление - Обучение на служителите в съдебната администрация за по-добро обслужване - Дейности за информация и публичност - Одит |